## Feuil1
CESI | Projet Dev du 22/06/2020 au 03/07/2020 |  |  |  | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2
Tâche |  | Date de début | Date de fin | Durée | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
William Nuness
| 1.UML | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 24h | bar: Semaine 1 22 to Semaine 1 24
2. Serveur .NET
| 3. Serveur JEE | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 56h | bar: Semaine 1 25 to Semaine 2 1
4. Client Lourd
5. Middleware
| 6. Préparation Soutenance | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 12h | bar: Semaine 2 2 to Semaine 2 3
Martin Rochette
| 1.UML | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 24h | bar: Semaine 1 22 to Semaine 1 24
| 2. Serveur .Net | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 56h | bar: Semaine 1 25 to Semaine 2 1
3. Serveur JEE
4. Client Lourd
5. Middleware
| 6. Préparation Soutenance | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 12h | bar: Semaine 2 2 to Semaine 2 3
Guillaume Brute
| 1.UML | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 24h | bar: Semaine 1 22 to Semaine 1 24
2. Serveur .Net
3. Serveur JEE
4. Client Lourd
| 5. Middleware | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 56h | bar: Semaine 1 25 to Semaine 2 1
| 6. Préparation Soutenance | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 12h | bar: Semaine 2 2 to Semaine 2 3
Victor Sorrenti
| 1.UML | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 24h | bar: Semaine 1 22 to Semaine 1 24
2. Serveur .Net
3. Serveur JEE
| 4. Client Lourd | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 40h | bar: Semaine 1 25 to Semaine 2 29
5. Middleware
| 6. Préparation Soutenance | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 12h | bar: Semaine 2 30 to Semaine 2 3